**巴彦淖尔市“改盐增草（饲）兴牧工程” 盐碱地改良**

**分包商竞争性谈判公告**

1. **发包人：**内蒙古蒙草土壤修复与盐碱地改良科技有限公司
2. **项目概况**

**（一）工程名称**：巴彦淖尔市“改盐增草（饲）兴牧工程”

**（二）项目编码**：MCSTHJ-2018-GCFB006

**（三）工程地点**：巴彦淖尔市

**（四）项目概况：**

项目地点位于巴彦淖尔市,其中主要工程有盐碱地改良工程、暗管排盐工程、土地整理工程等。本次采购内容为盐碱地改良工程分包商竞谈，针对盐碱地改良工程共分为两个标段，其中：

一标段施工面积5万亩，主要对盐碱地改良工程中土地整理的深松、旋耕、激光平地进行分包商竞争性谈判。

二标段主要对盐碱地改良工程中1800亩所需的脱硫石膏的购置及摊铺以及激光平地进行分包商竞争性谈判。**（包工包料）**

**（五）工作内容：**

1、深松、旋耕各5万亩。

2、脱硫石膏：571.5吨，根据现场需求拉到指定地点后按照设计要求摊铺到所需条田中。运距约为30公里。

3、激光平地51800亩。

**（六）工期：39 日历天**

计划开工日期：2018年3月23日

计划完成日期：2018年5月1日

1. **质量及技术要求**

**（一）深松**

1、犁地前做好一平一捡工作将残膜捡拾干净。

2、深松作业深度原则上达到30cm以上。

3、深松作业过程中，要求耕深一致，行距一致，各行深度误差小于深松深度的±10%。

4、深松后的裂沟要合墒弥平，做到田面平整，土壤细碎，深浅一致，上实下虚，达到待播状态。

**（二）旋耕**

1、旋耕深度不小于20cm。

2、做到耕深一致，行距一致，无遗漏行。

3、无大块土，达到碎土要求。

**（三）激光平地**

项目作业地块在半径400m的范围内应保证平整度偏差小于±3cm。

**（四）脱硫石膏**

脱硫石膏：要求有效的二水硫酸钙含量大于70%，同时符合农业使用相关要求，根据改良要求拉运到现场并使用机械均匀摊铺到所需田块。

**四、分包商要求**

凡是入围公司“供应商信息库”且具有相关承包经验的公司均可报名，且具有一般纳税人资格并可开具11%增值税专票。

**五、报价方式**

综合单价（含税金）单价方式。

1、工程量清单中的综合单价，应包括所需人工费、机械使用费、燃油费、零星材料费、现场临时设施费，所有措施费、其他费（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费、检验试验费以及包含但不限于合同明示或暗示的风险、责任和义务等）以及管理费、利润、税金等。

2、工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用公开竞争性谈判人将视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中，实施过程均不予计算和支付费用。

1. **投标方式**

报名时间：2018年3月15日——2018年3月19日下午18:00.

获取竞争性谈判文件时间：2018年3月16日上午8：30——2018年3月19日下午18:00

(发包人以邮件形式回复至对应报名邮箱，不需要现场领取)。

报名方式：投标人填写《投标报名表》，签字确认后**同时提供《增值税一般纳税人资格登记表》或税务机关出具的“税务事项通知书（红章扫描件）**并于报名截止时间前发回到报名邮箱mengcaocaigou@126.com。（注：报名表需word版+扫描盖章版）。

投标人提问截止时间：2018年3月19日下午18:00前

发包人答疑时间：2018年3月 19日下午18:00 前发布答疑

开标时间：见竞争性谈判文件

开标地点：呼和浩特市银都大厦B座三层会议室

投标报名联系人及电话： 银 洁 18247105442

竞争性谈判文件答疑联系人及电话： 白静 15694716953

现场踏勘联系人及电话：王权计 15044866280

**投标报名表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标项目 | 巴彦淖尔市“改盐增草（饲）兴牧工程”-盐碱地改良 | | | |
| 企业名称  （盖章） |  | | | |
| 注册地址 |  | | | |
| 法人代表 |  | 邮政编码 | |  |
| 电话 |  | 传真 | |  |
| 电子邮箱 |  | | | |
| 经营范围 |  | | | |
| 联系人 |  | 职务 | |  |
| 固定电话 |  | 手机 | |  |
| 传真 |  | 电子邮箱 | |  |
| 地址 |  | 邮政编码 | |  |
| 投标人签字 |  | 报名日期 |  | |
| 备注 |  | | | |