阿拉善左旗绿化栽植及养护工程

竞争性谈判公告

- 发包人：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司阿拉善区域

- 项目概况

（一）工程名称：阿拉善左旗--绿化及养护工程

（二）项目编码：MCSTHJ-2018-GCFB017-1

## （三）工程地点：阿拉善区域

## （四）项目概况：

项目位于阿拉善左旗，规划面积为320万平方米，项目总投资6.2亿元。工程内容包括：供水管网、蓄水池、绿化种植、养护、园路、广场、园林建筑、小品、亮化等。其中绿地面积为242万平方米。

## （五）工作内容：

- 一标段(原有苗木养护)：①、常绿乔木养护:保洁、看护、围水圈除杂、浇水、修支撑、抹萌芽、施肥翻地、修剪、打药、涂白（默认一遍），洗尘、清理场地、防寒越冬措施等；②、落叶乔木养护：保洁、看护、围水圈除杂、浇水、修支撑、抹萌芽、施肥翻地、修剪、打药、涂白（默认一遍），洗尘、清理场地、防寒越冬措施等；③、花灌木及球类植物养护：保洁、看护、围水圈除杂、浇水、施肥翻地、修剪、打药、放火打边、清理场地等；④、地被花卉养护：保洁、看护、搂枯草、浇水、施肥、除杂、清理场地等。

- 二标段(原有苗木养护)：①、常绿乔木养护:保洁、看护、围水圈除杂、浇水、修支撑、抹萌芽、施肥翻地、修剪、打药、涂白（默认一遍），洗尘、清理场地、防寒越冬措施等；②、落叶乔木养护：保洁、看护、围水圈除杂、浇水、修支撑、抹萌芽、施肥翻地、修剪、打药、涂白（默认一遍），洗尘、清理场地、防寒越冬措施等；③、花灌木及球类植物养护：保洁、看护、围水圈除杂、浇水、施肥翻地、修剪、打药、放火打边、清理场地等；④、地被花卉养护：保洁、看护、搂枯草、浇水、施肥、除杂、清理场地等。

- 三标段（苗木新植）：常绿乔木、落叶乔木、绿篱及地被植物栽植。

- 四标段（苗木新植）：常绿乔木、落叶乔木、绿篱及地被植物栽植。

- 五标段(苗木新植养护)：主要包括苗木浇灌、苗木追肥、除草、病虫害防治、绿地保洁、垃圾清运等。

6、六标段(苗木新植养护)：主要包括苗木浇灌、苗木追肥、除草、病虫害防治、绿地保洁、垃圾清运等。

## 三、工期：

## 计划绿化开工日期：2018年4月17日

## 计划栽植完成日期：2018年6月30日

## 总工期：91日历天

## 计划新植养护开工日期：2018年4月17日

## 计划新植养护完成日期：2019年4月16日

## 总工期：365日历天

## 计划养护开工日期：2018年4月17日

## 计划养护完成日期：2019年4月16日

总工期：365日历天

四、质量及技术要求

种植须知及要求；

- 必须达到蒙草标准及国家验收规范标准

- 该工程种植土厚度为60cm左右，乔木和灌木种植时种植穴底部必须铺设土工布，回填15cm种植土后才可以种植。该工程60cm以下土质为三类土，种植土多为沙土，防止水土流失。

- 所有水圈必须下返15cm，阿拉善左旗降雨量较少。

- 苗木种植后需浇水2次，覆地膜（包工包料），覆土修水圈。阿拉善左旗蒸发量较大，覆膜可以减少水分的蒸发。

- 部分苗木（桧柏，侧柏等）种植后必须搭设风障和遮阴网，保障苗木的成活。阿拉善左旗风沙较大，紫外线强。

- 该项目是第二年种植，部分苗木不能够到达种植地，需要人工二次倒运。

- 机械雇佣价格较高，需要吊车卸车栽植的大树，机械费成本高。

- 大树种植时，挖种植穴产生的石头较多，种植完成后场地石头必须及时清理。

养护须知及要求；

- 必须达到蒙草标准及国家验收规范标准。

- 阿拉善左旗冬季温度较高，日照强度较高，风沙较多。如冬季降雪较少，所种植的地被和灌木冬季必须进行补水，1月进行一次，2月进行一次，干旱时需补水俩次。

- 每年乔木进行解冻水后进行覆膜等工作。

- 春季苗木进行涂白和病虫害防治工作。

- 部分苗木冬季进行防寒防风等工作，防治苗木在冬季冻伤和抽干。

- 夏季进行遮阴，喷水等工作，对苗木进行降温和增加湿度的效果。

- 现场要有专职的防火人员，保证苗木的安全以免发生火灾。

- 养护队要对现有管道进行维护工作。

- 养护队要有专人清理场地内的垃圾，大风后要及时清理白色垃圾。

及时清理死亡苗木和枯枝死枝并及时清理出场。

五、分包商要求

凡是入围公司“供应商信息库”且具有相关施工经验及相关资质的公司均可报名。

六、报价方式

综合单价（含税金）单价方式，总价报价。

1、工程量清单中的综合单价，应包括所需人工费、施工全部机械使用费、材料费、现场临时设施费，所有措施费、其他费（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费、检验试验费以及包含但不限于合同明示或暗示的风险、责任和义务等）以及管理费、利润、税金等。

2、工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用公开竞争性谈判人将视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中，实施过程均不予计算和支付费用。

七、投标方式

报名时间：2018年4月12日——2018年4月14日下午18:00

获取竞争性谈判文件时间：2018年4月12日——2018年4月14日下午18:00

(发包人以邮件形式回复至对应报名邮箱，不需要现场领取)。

## 报名方式：投标人填写《投标报名表》，签字确认并于报名截止时间前发回到服务中心报名邮箱mengcaocaigou@126.com。（注：报名表需word版+扫描盖章版）。

## 投标人提问截止时间：2018年4月14日中午12:00前

## 发包人答疑时间：2018年4月 14日 下午18:00 前发布答疑

## 开标时间：见竞争性谈判文件

## 开标地点：呼和浩特市银都大厦B座三层会议室

## 投标报名联系人及电话：  银洁 18247105442

文件答疑、现场踏勘联系人及电话：陈宇18047157921

投标报名表

| 投标项目 | 阿拉善左旗绿化栽植及养护工程**标段 |
| --- | --- |
| 企业名称 （盖章） |  |
| 注册地址 |  |
| 法人代表 |  | 邮政编码 |  |
| 电话 |  | 传真 |  |
| 电子邮箱 |  |
| 经营范围 |  |
| 联系人 |  | 职务 |  |
| 固定电话 |  | 手机 |  |
| 传真 |  | 电子邮箱 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 投标人签字 |  | 报名日期 |  |
| 备注 |  |