**阿拉善左旗给水管网工程**

**劳务分包商招标公告**

1. **招标人：**内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司阿拉善区域

**二、项目概况**

 **（一）工程名称**：阿拉善左旗给水管网工程

 **（二）工程地点**：阿拉善左旗

 **（三）项目概况：**

 项目地点位于阿拉善左旗南外环敖包沟，给水管道长度约为70000米（PE塑料管），造价约为40万元。现对科普区、草原风光区、冰水体验区、新增人工景观湖及蒙古包平台前方区域的给水管网进行劳务分包商招标。

 **（四）工作内容：**

 1、铺设微喷带

 2、原有管网局部调整

给水管沟土方挖填、回填砂、给水管道敷设，喷头、水表、阀门安装、阀门井砌筑等，管材为PE管材。

**（五）工期：31日历天**

 计划开工日期：2017年3月20日

 计划竣工日期：2017年4月20日

1. **质量及技术要求**

1、原材料进场前需提供样品，经验收合格存档留存后，方可进场，原材料进场后按规定见证取样进行复检，规格、型号需符合设计要求。

2、按照作业指导书铺设管道。

3、管道全部使用国标管，设备参数符合设计要求。

4、管道安装顺序先主管，后支管，再立管，管沟开挖顺直，避免出现直角，管沟底部坡度符合国家标准，管道熔接接口平整对齐、无缝，确认所有安装的管材及管件无机械损伤。

5、冲洗，管子装好后先不装喷头，开泵冲洗管道，把竖管敞开任其自由溢流把管中沙石都冲出来，以免以后堵塞喷头。

6、管道试压，水压试验工作压力P≤0.6，试验压力1.5P。管道內无杂物，无漏水现象。

**四、分包商要求**

凡是入围公司“供应商信息库”且具有给水施工经验的公司均可报名。具体入围方式登录蒙草官网（http://www.mengcao.com）首页/实时信息发布/供应商招募栏目。

**五、报价方式**

综合单价（含税金）单价方式，总价报价。

1. **投标方式**

报名时间：2017年3月9日——2017年3月15日下午18:00

领取招标文件时间：2017年3月14日——3月15日下午18:00

报名方式：投标人填写《投标报名表》，签字确认并于报名截止时间前发回到服务中心报名邮箱mengcaozhaobiao@126.com。

投标人提问截止时间：2017年3月15日中午12:00前

招标人答疑时间：2017年3月 15日 下午18:00 前发布答疑

开标时间：2017年3月17日下午15:00

开标地点：呼和浩特市银都大厦B座三层会议室

联系人及电话： 银杰 18247105442

**投标报名表**

|  |  |
| --- | --- |
| 投标项目 | 阿拉善左旗给水管网工程 |
| 企业名称（盖章） |  |
| 注册地址 |  |
| 法人代表 |  | 邮政编码 |  |
| 电话 |  | 传真 |  |
| 电子邮箱 |  |
| 经营范围 |  |
| 联系人 |  | 职务 |  |
| 固定电话 |  | 手机 |  |
| 传真 |  | 电子邮箱 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 投标人签字 |  | 报名日期 |  |
| 备注 |  |